## Sheet1
| CADECO 2024 | Rendimiento | Unidad
CADECO 2024
1 | INSTALACIÓN DE FAENAS |  | m2
1 | Recursos | Rendimiento | Unidad
1 | CLAVOS DE CALAMINA | 0.2 | kg | Materiales
1 | CALAMINA ONDULADA N°28 | 1.18 | m2 | Materiales
1 | ALAMBRE DE AMARRE | 0.2 | kg | Materiales
1 | CLAVOS | 0.2 | kg | Materiales
1 | MADERA DE CONSTRUCCION | 5.5 | p2 | Materiales
1 | ALBAÑIL | 2.3 | hr | Mano de Obra
1 | AYUDANTE | 2.3 | hr | Mano de Obra
1 | CAMION DE TRANSPORTE | 0.15 | hr | Herramiento y Equipo
2 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA |  | m3
2 | Recursos | Rendimiento | Unidad
2 | AYUDANTE | 0.05 | hr | Mano de Obra
2 | OPERADOR 1 | 0.07 | hr | Mano de Obra
2 | RETROEXCAVADORA | 0.1 | hr | Herramiento y Equipo
3 | ENTIBADO Y APUNTALADO |  | m2
3 | Recursos | Rendimiento | Unidad
3 | ALAMBRE DE AMARRE | 0.5 | kg | Materiales
3 | CALLAPOS 4" | 5 | m | Materiales
3 | CLAVOS | 0.5 | kg | Materiales
3 | MADERA DE CONSTRUCCION | 2.5 | p2 | Materiales
3 | ALBAÑIL | 1 | hr | Mano de Obra
3 | AYUDANTE | 1 | hr | Mano de Obra
4 | ACERO DE REFUERZO |  | kg
4 | Recursos | Rendimiento | Unidad
4 | ACERO CORRUGADO | 1.05 | kg | Materiales
4 | ALAMBRE DE AMARRE | 0.04 | kg | Materiales
4 | ARMADOR | 0.1 | hr. | Mano de Obra
4 | AYUDANTE | 0.1 | hr. | Mano de Obra
5 | HORMIGÓN POBRE |  | m3
5 | Recursos | Rendimiento | Unidad
5 | CEMENTO | 200 | kg | Materiales
5 | ARENA COMÚN | 0.6 | m3 | Materiales
5 | GRAVA COMÚN | 0.9 | m3 | Materiales
5 | ALBAÑIL 1RA | 5 | hr. | Mano de Obra
5 | AYUDANTE | 8 | hr. | Mano de Obra
5 | MEZCLADORA DE CONCRETO | 0.3 | hr. | Herramiento y Equipo
6 | HORMIGÓN SIMPLE PARA SOBRECIMIENTOS H-21 |  | m3
6 | Recursos | Rendimiento | Unidad
6 | CEMENTO | 350 | kg | Materiales
6 | ARENA COMÚN | 0.5 | m3 | Materiales
6 | CLAVOS | 0.5 | kg | Materiales
6 | GRAVA COMÚN | 0.75 | m3 | Materiales
6 | MADERA DE CONSTRUCCIÓN | 25 | p2 | Materiales
6 | ALBAÑIL 1RA | 11 | hr. | Mano de Obra
6 | AYUDANTE | 12 | hr. | Mano de Obra
6 | MEZCLADORA DE CONCRETO | 0.5 | hr. | Herramiento y Equipo
6 | VIBRADORA AGUJA 35 MM | 0.3 | hr. | Herramiento y Equipo
7 | MURO DE LADRILLO GAMBOTE VISTO E=12CM |  | m2
7 | Recursos | Rendimiento | Unidad
7 | CEMENTO | 10 | kg | Materiales
7 | ARENA FINA | 0.04 | m3 | Materiales
7 | LADRILLO GAMBOTE 18H (25X12X6CM) | 56 | pza | Materiales
7 | ALBAÑIL | 2.4 | hr. | Mano de Obra
7 | AYUDANTE | 2.4 | hr. | Mano de Obra
8 | MURO DE ADOBE DE 40CM |  | m2
8 | Recursos | Rendimiento | Unidad
8 | ADOBE (10*20*40CM) | 50 | pza | Materiales
8 | PAJA | 0.27 | kg | Materiales
8 | TIERRA COMUN | 0.05 | m3 | Materiales
8 | ALBAÑIL | 1.5 | hr. | Mano de Obra
8 | AYUDANTE | 1.5 | hr. | Mano de Obra
9 | EMPEDRADO |  | m2
9 | Recursos | Rendimiento | Unidad
9 | PIEDRA MANZANA | 0.15 | m3 | Materiales
9 | ALBAÑIL 1RA | 0.7 | hr. | Materiales
9 | AYUDANTE | 0.7 | hr. | Mano de Obra
10 | DINTEL DE HORMIGÓN ARMADO |  | ml
10 | Recursos | Rendimiento | Unidad
10 | CEMENTO | 22 | kg | Materiales
10 | ACERO CORRUGADO | 5 | kg | Materiales
10 | ALAMBRE DE AMARRE | 0.05 | kg | Materiales
10 | ARENA COMÚN | 0.03 | m3 | Materiales
10 | CLAVOS | 0.07 | kg | Materiales
10 | GRAVA COMÚN | 0.05 | m3 | Materiales
10 | MADERA DE CONSTRUCCION | 5 | p2 | Materiales
10 | ALBAÑIL | 2 | hr. | Mano de Obra
10 | ARMADOR | 2 | hr. | Mano de Obra
10 | AYUDANTE | 2 | hr. | Mano de Obra
10 | ENCOFRADOR | 2 | hr. | Mano de Obra
11 | DINTEL DE LADRILLO ARMADO |  | ml
11 | Recursos | Rendimiento | Unidad
11 | CEMENTO | 4.5 | kg | Materiales
11 | ARENA FINA | 0.01 | m3 | Materiales
11 | LADRILLO DE 6HER (24X15X9.5CM) | 5 | pza | Materiales
11 | ACERO CORRUGADO | 2.3 | kg | Materiales
11 | ALBAÑIL | 0.7 | hr. | Mano de Obra
11 | AYUDANTE | 1 | hr. | Mano de Obra
12 | CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA N° 28 |  | m2
12 | Recursos | Rendimiento | Unidad
12 | CLAVOS DE CALAMINA | 0.2 | kg | Materiales
12 | CALAMINA ONDULADA N°28 | 1.18 | m2 | Materiales
12 | CLAVOS | 0.2 | kg | Materiales
12 | MADERA DE CONSTRUCCION | 5.8 | p2 | Materiales
12 | ALBAÑIL 1RA | 2.3 | hr. | Mano de Obra
12 | AYUDANTE | 2.3 | hr. | Mano de Obra
13 | REVOQUE INTERIOR DE YESO |  | m2
13 | Recursos | Rendimiento | Unidad
13 | ESTUCO | 10.5 | kg | Materiales
13 | ALBAÑIL 1RA | 1.6 | hr. | Mano de Obra
13 | AYUDANTE | 1.6 | hr. | Mano de Obra
14 | REVOQUE EXTERIOR |  | m2
14 | Recursos | Rendimiento | Unidad
14 | CEMENTO | 9 | kg | Materiales
14 | CAL | 4 | kg | Materiales
14 | ARENA FINA | 0.05 | m3 | Materiales
14 | ALBAÑIL 1RA | 1.7 | hr. | Mano de Obra
14 | AYUDANTE | 1.7 | hr. | Mano de Obra
15 | REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO |  | m2
15 | Recursos | Rendimiento | Unidad
15 | CEMENTO | 8.5 | kg | Materiales
15 | ARENA FINA | 0.04 | m3 | Materiales
15 | ALBAÑIL 1RA | 2 | hr. | Mano de Obra
15 | AYUDANTE | 2 | hr. | Mano de Obra
16 | REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO SOBRE ADOBE |  | m2
16 | Recursos | Rendimiento | Unidad
16 | CEMENTO | 9 | kg | Materiales
16 | ARENA FINA | 0.04 | m3 | Materiales
16 | ALAMBRE TEJIDO | 1.05 | m2 | Materiales
16 | CLAVOS | 0.15 | kg | Materiales
16 | ALBAÑIL 1RA | 2.6 | hr. | Mano de Obra
16 | AYUDANTE | 2.9 | hr. | Mano de Obra
17 | PISO DE CARPETA DE HORMIGÓN SIMPLE E=7.5CM |  | m2
17 | Recursos | Rendimiento | Unidad
17 | CEMENTO | 25 | kg | Materiales
17 | ARENA COMÚN | 0.04 | m3 | Materiales
17 | GRAVA COMÚN | 0.06 | m3 | Materiales
17 | ALBAÑIL | 1 | hr. | Mano de Obra
17 | AYUDANTE | 1.7 | hr. | Mano de Obra
18 | PISO DE VINIL |  | m2
18 | Recursos | Rendimiento | Unidad
18 | PEGAMENTO PARA VINIL | 0.05 | lt | Materiales
18 | PISOPAK 30.5*30.5 | 1.05 | m2 | Materiales
18 | ALBAÑIL | 1.2 | hr. | Mano de Obra
18 | AYUDANTE | 1.2 | hr. | Mano de Obra
19 | PISO MACHIMBRE CON ENVIGADO |  | m2
19 | Recursos | Rendimiento | Unidad
19 | ESTUCO | 0.35 | kg | Materiales
19 | MACHIEMBRE DE MADERA CEDRO | 12.3 | p2 | Materiales
19 | CLAVOS | 0.25 | kg | Materiales
19 | MADERA DURA | 3.3 | p2 | Materiales
19 | ALBAÑIL 1RA | 2 | hr. | Mano de Obra
19 | AYUDANTE | 2.6 | hr. | Mano de Obra
19 | CARPINTERO | 1.5 | hr. | Mano de Obra
20 | PISO DE ALFOMBRA TAPIZÓN |  | m2
20 | Recursos | Rendimiento | Unidad
20 | TAPIZON | 1.08 | m2 | Materiales
20 | PEGAMENTO PARA ALFOMBRAS | 0.57 | lt | Materiales
20 | AYUDANTE | 0.3 | hr. | Mano de Obra
20 | ESPECIALISTA | 0.3 | hr. | Mano de Obra
21 | REVESTIMIENTO DE PIEDRA PIZARRA CORTADA |  | m2
21 | Recursos | Rendimiento | Unidad
21 | CEMENTO | 11 | kg | Materiales
21 | CEMENTO COLA | 5 | kg | Materiales
21 | ARENA FINA | 0.03 | m3 | Materiales
21 | PIEDRA PIZARRA CORTADA 15X15 CM | 1.05 | m2 | Materiales
21 | ALBAÑIL 1RA | 2 | hr. | Mano de Obra
21 | AYUDANTE | 2 | hr. | Mano de Obra
22 | MURO DE LADRILLO GAMBOTE VISTO E=25CM |  | m2
22 | Recursos | Rendimiento | Unidad
22 | CEMENTO | 37 | kg | Materiales
22 | ARENA FINA | 0.15 | m3 | Materiales
22 | LADRILLO GAMBOTE 18H (25X12X6CM) | 115 | pza | Materiales
22 | ALBAÑIL | 3.2 | hr. | Mano de Obra
22 | AYUDANTE | 3.7 | hr. | Mano de Obra
23 | DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE |  | m3
23 | Recursos | Rendimiento | Unidad
23 | AYUDANTE | 13 | hr | Mano de Obra
24 | DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO |  | m2
24 | Recursos | Rendimiento | Unidad
24 | AYUDANTE | 1.8 | hr | Mano de Obra
25 | DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO |  | m3
25 | Recursos | Rendimiento | Unidad
25 | AYUDANTE | 14 | hr | Mano de Obra
26 | DEMOLICIÓN DE MURO DE ADOBE |  | m3
26 | Recursos | Rendimiento | Unidad
26 | AYUDANTE | 4 | hr | Mano de Obra
27 | COLUMNA DE LADRILLO GAMBOTE DE 40*40 CM |  | ml
27 | Recursos | Rendimiento | Unidad
27 | CEMENTO | 32 | kg | Materiales
27 | ARENA FINA | 0.08 | m3 | Materiales
27 | LADRILLO GAMBOTE 18H (25X12X6CM) | 56 | pza | Materiales
27 | ALBAÑIL 1RA | 1.4 | hr. | Mano de Obra
27 | AYUDANTE | 1.4 | hr. | Mano de Obra
28 | HORMIGÓN SIMPLE COLUMNA EN ALTURA H-21 |  | m3
28 | Recursos | Rendimiento | Unidad
28 | CEMENTO | 350 | kg | Materiales
28 | ARENA COMÚN | 0.5 | m3 | Materiales
28 | CLAVOS | 2 | kg | Materiales
28 | GRAVA COMÚN | 0.75 | m3 | Materiales
28 | MADERA DE CONSTRUCCION | 80 | p2 | Materiales
28 | ALBAÑIL 1RA | 12 | hr. | Mano de Obra
28 | AYUDANTE | 22 | hr. | Mano de Obra
28 | ENCOFRADOR | 12 | hr. | Mano de Obra
28 | GUINCHE | 1 | hr. | Herramiento y Equipo
28 | MEZCLADORA DE CONCRETO | 0.6 | hr. | Herramiento y Equipo
28 | VIBRADORA AGUJA 35 MM | 0.3 | hr. | Herramiento y Equipo
29 | MURO DE ADOBE DE 25CM |  | m2
29 | Recursos | Rendimiento | Unidad
29 | ADOBE (25°15'6CM) | 25 | pza | Materiales
29 | PAJA | 0.27 | kg | Materiales
29 | TIERRA COMUN | 0.05 | m3 | Materiales
29 | ALBAÑIL | 1.5 | hr. | Herramiento y Equipo
29 | AYUDANTE | 1.5 | hr. | Herramiento y Equipo
30 | DEMOLICIÓN DE MURO MAMPOSTERIA |  | m3
30 | Recursos | Rendimiento | Unidad
30 | AYUDANTE | 8 | hr | Herramiento y Equipo
31 | RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA (MAT. DE PRESTAMO) |  | m3
31 | Recursos | Rendimiento | Unidad
31 | TIERRA COMUN | 1.15 | m3 | Materiales
31 | OPERADOR 2 | 2 | hr | Mano de Obra
31 | COMPACTADORA MANUAL (SALTARINA) | 0.5 | hr | Herramiento y Equipo
32 | HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H-21 |  | m3
32 | Recursos | Rendimiento | Unidad
32 | CEMENTO | 350 | kg | Materiales
32 | ARENA COMÚN | 0.5 | m3 | Materiales
32 | CLAVOS | 0.2 | kg | Materiales
32 | GRAVA COMÚN | 0.75 | m3 | Materiales
32 | MADERA DE CONSTRUCCION | 23 | p2 | Materiales
32 | ALBAÑIL 1RA | 11 | hr. | Mano de Obra
32 | AYUDANTE | 15 | hr. | Mano de Obra
32 | ENCOFRADOR | 8 | hr. | Mano de Obra
32 | MEZCLADORA DE CONCRETO | 0.5 | hr. | Herramiento y Equipo
32 | VIBRADORA AGUJA 35 MM | 0.5 | hr. | Herramiento y Equipo
33 | HORMIGÓN SIMPLE COLUMNA H-21 |  | m3
33 | Recursos | Rendimiento | Unidad
33 | CEMENTO | 350 | kg | Materiales
33 | ARENA COMÚN | 0.5 | m3 | Materiales
33 | CLAVOS | 2 | kg | Materiales
33 | GRAVA COMÚN | 0.75 | m3 | Materiales
33 | MADERA DE CONSTRUCCIÓN | 80 | p2 | Materiales
33 | ALBAÑIL 1RA | 10 | hr. | Mano de Obra
33 | AYUDANTE | 20 | hr. | Mano de Obra
33 | ENCOFRADOR | 10 | hr. | Mano de Obra
33 | MEZCLADORA DE CONCRETO | 0.6 | hr. | Herramiento y Equipo
33 | VIBRADORA AGUJA 35 MM | 0.3 | hr. | Herramiento y Equipo
34 | CORDÓN PARA ACERA DE HORMIGÓN |  | m3
34 | Recursos | Rendimiento | Unidad
34 | CEMENTO | 377 | kg | Materiales
34 | ARENA FINA | 0.06 | m3 | Materiales
34 | ARENA COMÚN | 0.5 | m3 | Materiales
34 | CLAVOS | 0.12 | kg | Materiales
34 | GRAVA COMÚN | 0.75 | m3 | Materiales
34 | MADERA DE CONSTRUCCION | 25 | p2 | Materiales
34 | ALBAÑIL 1RA | 12 | hr. | Mano de Obra
34 | AYUDANTE | 10 | hr. | Mano de Obra
34 | MEZCLADORA DE CONCRETO | 0.3 | hr. | Herramiento y Equipo
34 | VIBRADORA AGUJA 35 MM | 0.3 | hr. | Herramiento y Equipo
35 | REVOQUE CIELO RASO SOBRE LOSA |  | m2
35 | Recursos | Rendimiento | Unidad
35 | ESTUCO | 16.8 | kg | Materiales
35 | ALBAÑIL 1RA | 2 | hr. | Mano de Obra
35 | AYUDANTE | 2 | hr. | Mano de Obra
36 | PISO CON ALFOMBRA DE ALTO TRÁFICO |  | m2
36 | Recursos | Rendimiento | Unidad
36 | ALFOMBRA ALTO TRÁFICO | 1.05 | m2 | Materiales
36 | PEGAMENTO PARA ALFOMBRAS | 0.6 | lt | Materiales
36 | AYUDANTE | 0.3 | hr. | Mano de Obra
36 | ESPECIALISTA | 0.3 | hr. | Mano de Obra
37 | CUMBRERA DE CALAMINA PLANA N°28 |  | ml
37 | Recursos | Rendimiento | Unidad
37 | CLAVOS DE CALAMINA | 0.3 | kg | Materiales
37 | CALAMINA PLANA N°28 | 0.6 | m2 | Materiales
37 | ALBAÑIL | 0.8 | hr. | Mano de Obra
37 | AYUDANTE | 1 | hr. | Mano de Obra
38 | BOTAGUAS DE LADRILLO GAMBOTE |  | ml
38 | Recursos | Rendimiento | Unidad
38 | CEMENTO | 8 | kg | Materiales
38 | ARENA FINA | 0.02 | m3 | Materiales
38 | LADRILLO GAMBOTE 18H (25X12X6CM) | 14 | pza | Materiales
38 | ALBAÑIL | 1.1 | hr. | Mano de Obra
38 | AYUDANTE | 1.1 | hr. | Mano de Obra
39 | CONTRAPISO DE CEMENTO SOBRE LOSA |  | m2
39 | Recursos | Rendimiento | Unidad
39 | CEMENTO | 11 | kg | Materiales
39 | ARENA FINA | 0.06 | m3 | Materiales
39 | ALBAÑIL | 1.2 | hr. | Mano de Obra
39 | AYUDANTE | 1.2 | hr. | Mano de Obra
40 | MURO DE LADRILLO DE 6H (24*15*9.5) E=15CM |  | m2
40 | Recursos | Rendimiento | Unidad
40 | CEMENTO | 11.5 | kg | Materiales
40 | ARENA FINA | 0.06 | m3 | Materiales
40 | LADRILLO DE 6HER (24X15X9.5CM) | 35 | pza | Materiales
40 | ALBAÑIL | 2 | hr. | Mano de Obra
40 | AYUDANTE | 2 | hr. | Mano de Obra
41 | HORMIGÓN SIMPLE MURO DE CONTENCIÓN |  | m3
41 | Recursos | Rendimiento | Unidad
41 | CEMENTO | 350 | kg | Materiales
41 | SIKA 1 | 7 | kg | Materiales
41 | ARENA COMÚN | 0.5 | m3 | Materiales
41 | CLAVOS | 2 | kg | Materiales
41 | GRAVA COMÚN | 0.75 | m3 | Materiales
41 | MADERA DE CONSTRUCCIÓN | 50 | p2 | Materiales
41 | ALBAÑIL 1RA | 10 | hr. | Mano de Obra
41 | AYUDANTE | 15 | hr. | Mano de Obra
41 | ENCOFRADOR | 15 | hr. | Mano de Obra
41 | MEZCLADORA DE CONCRETO | 0.5 | hr. | Herramiento y Equipo
41 | VIBRADORA AGUJA 35 MM | 0.3 | hr. | Herramiento y Equipo
42 | SOLADO CON PIEDRA MANZANA |  | m2
42 | Recursos | Rendimiento | Unidad
42 | PIEDRA MANZANA | 0.17 | m3 | Materiales
42 | ALBAÑIL | 1 | hr. | Mano de Obra
42 | AYUDANTE | 1 | hr. | Mano de Obra
43 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO CATEDRAL COLOR E=3MM |  | m2
43 | Recursos | Rendimiento | Unidad
43 | VIDRIO CATEDRAL DE COLOR E=3 MM. | 1.1 | m2 | Materiales
43 | SILICONA | 0.2 | tubo | Materiales
43 | AYUDANTE | 0.5 | hr. | Mano de Obra
43 | ESPECIALISTA | 0.5 | hr. | Mano de Obra
44 | CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO H-160 60%PIEDRA DESPL. |  | m3
44 | Recursos | Rendimiento | Unidad
44 | CEMENTO | 120 | kg | Materiales
44 | ARENA COMÚN | 0.2 | m3 | Materiales
44 | GRAVA COMÚN | 0.3 | m3 | Materiales
44 | PIEDRA BRUTA | 0.6 | m3 | Materiales
44 | ALBAÑIL 1RA | 5 | hr. | Mano de Obra
44 | AYUDANTE | 5 | hr. | Mano de Obra
44 | MEZCLADORA DE CONCRETO | 0.5 | hr. | Herramiento y Equipo
45 | CUBIERTA DE CALAMINA PLÁSTICA 300 GR |  | m2
45 | Recursos | Rendimiento | Unidad
45 | CLAVOS DE CALAMINA | 0.2 | kg | Materiales
45 | CALAMINA PLÁSTICA (FIBRA DE VIDRIO 300GR) | 1.18 | m2 | Materiales
45 | CLAVOS | 0.2 | kg | Materiales
45 | MADERA DE CONSTRUCCION | 6.8 | p2 | Materiales
45 | ALBAÑIL 1RA | 2.5 | hr. | Mano de Obra
45 | AYUDANTE | 2.8 | hr. | Mano de Obra
46 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO E=6MM |  | m2
46 | Recursos | Rendimiento | Unidad
46 | SILICONA | 0.2 | tubo | Materiales
46 | VIDRIO INCOLORO 6 MM | 1.1 | m2 | Materiales
46 | AYUDANTE | 0.5 | hr. | Mano de Obra
46 | ESPECIALISTA | 0.5 | hr. | Mano de Obra
47 | PISO DE PARQUET TAJIBO |  | m2
47 | Recursos | Rendimiento | Unidad
47 | CERA | 0.15 | kg | Materiales
47 | PEGAMENTO DE PARQUET | 0.3 | kg | Materiales
47 | PARQUET EN MADERA TAJIBO 20*5*10 MM | 1.08 | m2 | Materiales
47 | ALBAÑIL 1RA | 1.8 | hr. | Mano de Obra
47 | AYUDANTE | 1.8 | hr. | Mano de Obra
48 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL |  | m3
48 | Recursos | Rendimiento | Unidad
48 | AYUDANTE | 2.1 | hr | Mano de Obra
49 | COLUMNA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CORTADA |  | m3
49 | Recursos | Rendimiento | Unidad
49 | CEMENTO | 93 | kg | Materiales
49 | PIEDRA CORTADA 20 X 20 X20 CM | 107 | pza | Materiales
49 | ARENA COMÚN | 0.35 | m3 | Materiales
49 | ALBAÑIL IRA | 18 | hr. | Materiales
49 | AYUDANTE | 18 | hr. | Mano de Obra
50 | COLUMNA DE LADRILLO 25*25 CM |  | ml
50 | Recursos | Rendimiento | Unidad
50 | CEMENTO | 15 | kg | Materiales
50 | ARENA FINA | 0.04 | m3 | Materiales
50 | LADRILLO GAMBOTE 18H (25X12X6CM) | 28 | pza | Materiales
50 | ALBAÑIL 1RA | 0.85 | hr. | Mano de Obra
50 | AYUDANTE | 0.85 | hr. | Mano de Obra
51 | REPLANTEO Y TRAZADO LINEAL |  | ml
51 | Recursos | Rendimiento | Unidad
51 | ESTUCO | 0.1 | kg | Materiales
51 | ALAMBRE DE AMARRE | 0.01 | kg | Materiales
51 | CLAVOS | 0.01 | kg | Materiales
51 | MADERA DE CONSTRUCCION | 0.1 | p2 | Materiales
51 | ALARIFE | 0.05 | hr | Mano de Obra
51 | AYUDANTE | 0.03 | hr | Mano de Obra
51 | TOPOGRAFO | 0.05 | hr | Mano de Obra
51 | EQUIPO TOPOGRAFICO | 0.06 | hr | Herramiento y Equipo
52 | MURO DE LADRILLO DE 6H (24*18*12) E=12CM |  | m2
52 | Recursos | Rendimiento | Unidad
52 | CEMENTO | 7.5 | kg | Materiales
52 | ARENA FINA | 0.05 | m3 | Materiales
52 | LADRILLO DE 6HBR (24X18X12CM) | 24 | pza | Materiales
52 | ALBAÑIL | 1.4 | hr. | Mano de Obra
52 | AYUDANTE | 1.4 | hr. | Mano de Obra
53 | CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO H-180 60%PIEDRA DESPL |  | m3
53 | Recursos | Rendimiento | Unidad
53 | CEMENTO | 160 | kg | Materiales
53 | ARENA COMÚN | 0.25 | m3 | Materiales
53 | GRAVA COMÚN | 0.4 | m3 | Materiales
53 | PIEDRA BRUTA | 0.6 | m3 | Materiales
53 | ALBAÑIL 1RA | 5 | hr. | Mano de Obra
53 | AYUDANTE | 5 | hr. | Mano de Obra
53 | MEZCLADORA DE CONCRETO | 0.5 | hr. | Herramiento y Equipo
54 | EXCAVACIÓN CON AGOTAMIENTO |  | m3
54 | Recursos | Rendimiento | Unidad
54 | ALBAÑIL | 0.5 | hr | Mano de Obra
54 | AYUDANTE | 4.5 | hr | Mano de Obra
54 | BOMBA DE AGUA 3HP | 0.5 | hr | Herramiento y Equipo
55 | MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN CICLÓPEO 60%PIEDRA DESPL. |  | m3
55 | Recursos | Rendimiento | Unidad
55 | CEMENTO | 140 | kg | Materiales
55 | ALAMBRE DE AMARRE | 0.4 | kg | Materiales
55 | ARENA COMUN | 0.25 | m3 | Materiales
55 | CLAVOS | 0.2 | kg | Materiales
55 | GRAVA COMUN | 0.35 | m3 | Materiales
55 | MADERA DE CONSTRUCCION | 25 | p2 | Materiales
55 | PIEDRA BRUTA | 0.6 | m3 | Materiales
55 | ALBAÑIL | 7.5 | hr. | Mano de Obra
55 | AYUDANTE | 8 | hr. | Mano de Obra
55 | MEZCLADORA DE CONCRETO | 0.5 | hr. | Herramiento y Equipo
56 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO E=4MM |  | m2
56 | Recursos | Rendimiento | Unidad
56 | SILICONA | 0.2 | tubo | Materiales
56 | VIDRIO INCOLORO 4 MM | 1.1 | m2 | Materiales
56 | AYUDANTE | 0.5 | hr. | Mano de Obra
56 | ESPECIALISTA | 0.5 | hr. | Mano de Obra
57 | PINTURA LATEX INTERIOR (DOS MANOS) |  | m2
57 | Recursos | Rendimiento | Unidad
57 | SELLADOR DE PAREDES | 0.03 | gl | Materiales
57 | MASILLA | 0.1 | kg | Materiales
57 | LIJA | 0.2 | m | Materiales
57 | PINTURA LATEX | 0.04 | gl | Materiales
57 | AYUDANTE | 0.4 | hr. | Mano de Obra
57 | PINTOR | 0.35 | hr. | Mano de Obra
58 | REVOQUE CAL - CEMENTO EXTERIOR SOBRE ADOBE |  | m2
58 | Recursos | Rendimiento | Unidad
58 | CEMENTO | 9 | kg | Materiales
58 | CAL | 5 | kg | Materiales
58 | ARENA FINA | 0.05 | m3 | Materiales
58 | ALAMBRE TEJIDO | 1.05 | m2 | Materiales
58 | CLAVOS | 0.15 | kg | Materiales
58 | ALBAÑIL 1RA | 2.2 | hr. | Mano de Obra
58 | AYUDANTE | 2.2 | hr. | Mano de Obra
59 | PINTURA LATEX EXTERIOR (DOS MANOS) |  | m2
59 | Recursos | Rendimiento | Unidad
59 | SELLADOR DE PAREDES | 0.03 | gl | Materiales
59 | MASILLA | 0.1 | kg | Materiales
59 | LIJA | 0.15 | m | Materiales
59 | PINTURA SUPER LATEX | 0.2 | lt | Materiales
59 | AYUDANTE | 0.5 | hr. | Mano de Obra
59 | PINTOR | 0.4 | hr. | Mano de Obra
60 | SOBRECIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO 50%PIEDRA DESPL. |  | m3
60 | Recursos | Rendimiento | Unidad
60 | CEMENTO | 175 | kg | Materiales
60 | PIEDRA MANZANA | 0.5 | m3 | Materiales
60 | ARENA COMÚN | 0.25 | m3 | Materiales
60 | CLAVOS | 0.5 | kg | Materiales
60 | GRAVA COMÚN | 0.4 | m3 | Materiales
60 | MADERA DE CONSTRUCCIÓN | 25 | p2 | Materiales
60 | ALBAÑIL 1RA | 8 | hr. | Mano de Obra
60 | AYUDANTE | 9 | hr. | Mano de Obra
60 | MEZCLADORA DE CONCRETO | 0.5 | hr. | Herramiento y Equipo
61 | HORMIGÓN SIMPLE PARA VIGA H-21 |  | m3
61 | Recursos | Rendimiento | Unidad
61 | CEMENTO | 350 | kg | Materiales
61 | ARENA COMÚN | 0.5 | m3 | Materiales
61 | CLAVOS | 2 | kg | Materiales
61 | GRAVA COMÚN | 0.75 | m3 | Materiales
61 | MADERA DE CONSTRUCCIÓN | 64 | p2 | Materiales
61 | ALBAÑIL 1RA | 10 | hr. | Mano de Obra
61 | AYUDANTE | 18 | hr. | Mano de Obra
61 | ENCOFRADOR | 15 | hr. | Mano de Obra
61 | MEZCLADORA DE CONCRETO | 1 | hr. | Herramiento y Equipo
61 | VIBRADORA AGUJA 35 MM | 0.8 | hr. | Herramiento y Equipo
62 | HORMIGÓN SIMPLE PARA ESCALERA |  | m3
62 | Recursos | Rendimiento | Unidad
62 | CEMENTO | 350 | kg | Materiales
62 | ARENA COMÚN | 0.45 | m3 | Materiales
62 | CLAVOS | 2 | kg | Materiales
62 | GRAVA COMÚN | 0.7 | m3 | Materiales
62 | MADERA DE CONSTRUCCIÓN | 70 | p2 | Materiales
62 | ALBAÑIL 1RA | 10 | hr. | Mano de Obra
62 | AYUDANTE | 16 | hr. | Mano de Obra
62 | ENCOFRADOR | 16 | hr. | Mano de Obra
62 | MEZCLADORA DE CONCRETO | 0.5 | hr. | Herramiento y Equipo
62 | VIBRADORA AGUJA 35 MM | 0.3 | hr. | Herramiento y Equipo
63 | IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTOS |  | m2
63 | Recursos | Rendimiento | Unidad
63 | ARENA FINA | 0.02 | m3 | Materiales
63 | POLIETILENO DE 200 MICRONES | 1.1 | m2 | Materiales
63 | ALQUITRAN | 0.05 | kg | Materiales
63 | ALBAÑIL 1RA | 0.5 | hr. | Mano de Obra
63 | AYUDANTE | 0.5 | hr. | Mano de Obra
64 | CUBIERTA DE TEJA CERÁMICA TIPO ESPAÑOLA |  | m2
64 | Recursos | Rendimiento | Unidad
64 | TEJA ESPAÑOLA TE 39°24'4CM | 1 | m2 | Materiales
64 | POLIETILENO DE 200 MICRONES | 1.1 | m2 | Materiales
64 | CLAVOS | 0.5 | kg | Materiales
64 | MADERA DE CONSTRUCCION | 12 | p2 | Materiales
64 | ALBAÑIL | 3 | hr. | Mano de Obra
64 | AYUDANTE | 3.7 | hr. | Mano de Obra
65 | DESEMPIEDRE |  | m2
65 | Recursos | Rendimiento | Unidad
65 | AYUDANTE | 0.3 | hr | Mano de Obra
66 | EXCAVACIÓN MANUAL (0-2 M) SUELO BLANDO |  | m3
66 | Recursos | Rendimiento | Unidad
66 | AYUDANTE | 2.5 | hr | Mano de Obra
67 | EXCAVACIÓN MANUAL (0-2 M) SUELO SEMI DURO |  | m3
67 | Recursos | Rendimiento | Unidad
67 | AYUDANTE | 3 | hr | Mano de Obra
68 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS (0-2 M) SUELO SEMI DURO |  | m3
68 | Recursos | Rendimiento | Unidad
68 | AYUDANTE | 3.5 | hr | Mano de Obra
69 | DEMOLICIÓN DE ACERAS |  | m2
69 | Recursos | Rendimiento | Unidad
69 | AYUDANTE | 0.45 | hr | Mano de Obra
69 | OPERADOR 2 | 0.15 | hr | Mano de Obra
69 | PERFORADORA NEUMÁTICA | 0.2 | hr | Herramiento y Equipo
70 | INSTALACIÓN DE FAENAS |  | m2
70 | Recursos | Rendimiento | Unidad
70 | CLAVOS DE CALAMINA | 0.2 | kg | Materiales
70 | CALAMINA ONDULADA N°28 | 1.18 | m2 | Materiales
70 | ALAMBRE DE AMARRE | 0.2 | kg | Materiales
70 | CLAVOS | 0.2 | kg | Materiales
70 | MADERA DE CONSTRUCCION | 5.5 | p2 | Materiales
70 | ALBAÑIL | 2.3 | hr | Mano de Obra
70 | AYUDANTE | 2.3 | hr | Mano de Obra
70 | CAMION DE TRANSPORTE | 0.15 | hr | Herramiento y Equipo
71 | ALERO |  | m2
71 | Recursos | Rendimiento | Unidad
71 | ESTUCO | 19 | kg | Materiales
71 | ALAMBRE TEJIDO | 1.01 | m2 | Materiales
71 | PAJA | 0.3 | kg | Materiales
71 | CLAVOS | 0.3 | kg | Materiales
71 | MADERA DE CONSTRUCCION | 10 | p2 | Materiales
71 | ALBAÑIL | 2 | hr. | Mano de Obra
71 | AYUDANTE | 2.5 | hr. | Mano de Obra
72 | BARNIZADO DE ZÓCALOS DE MADERA |  | ml
72 | Recursos | Rendimiento | Unidad
72 | BARNIZ CRISTAL | 0.04 | gl | Materiales
72 | AGUARRAS | 0.05 | lt | Materiales
72 | LIJA | 0.1 | m | Materiales
72 | AYUDANTE | 0.3 | hr. | Mano de Obra
72 | PINTOR | 0.3 | hr. | Mano de Obra
73 | BOTAGUAS DE HORMIGÓN ARMADO |  | ml
73 | Recursos | Rendimiento | Unidad
73 | CEMENTO | 14 | kg | Materiales
73 | CEMENTO BLANCO | 1 | kg | Materiales
73 | ACERO CORRUGADO | 2 | kg | Materiales
73 | ARENA COMÚN | 0.04 | m3 | Materiales
73 | CLAVOS | 0.2 | kg | Materiales
73 | MADERA DE CONSTRUCCIÓN | 2 | p2 | Materiales
73 | ALBAÑIL 1RA | 1.5 | hr. | Mano de Obra
73 | AYUDANTE | 1.5 | hr. | Mano de Obra
74 | CUBIERTA DE TEJA CERÁMICA TIPO COLONIAL |  | m2
74 | Recursos | Rendimiento | Unidad
74 | TEJA COLONIAL TSC (50*16/20*6/8CM) | 20 | pza | Materiales
74 | POLIETILENO DE 200 MICRONES | 1.1 | m2 | Materiales
74 | CLAVOS | 0.5 | kg | Materiales
74 | MADERA DE CONSTRUCCION | 12 | p2 | Materiales
74 | ALBAÑIL | 3 | hr. | Mano de Obra
74 | AYUDANTE | 3.7 | hr. | Mano de Obra
75 | DINTEL DE MADERA |  | ml
75 | Recursos | Rendimiento | Unidad
75 | ESTUCO | 13 | kg | Materiales
75 | ALAMBRE TEJIDO | 0.6 | m2 | Materiales
75 | CLAVOS | 0.2 | kg | Materiales
75 | MADERA DE CONSTRUCCION | 3.9 | p2 | Materiales
75 | ALBAÑIL | 0.53 | hr. | Mano de Obra
75 | AYUDANTE | 0.53 | hr. | Mano de Obra
76 | DINTEL DE MADERA |  | ml
76 | Recursos | Rendimiento | Unidad
76 | ESTUCO | 13 | kg | Materiales
76 | ALAMBRE TEJIDO | 0.6 | m2 | Materiales
76 | CLAVOS | 0.2 | kg | Materiales
76 | MADERA DE CONSTRUCCION | 3.9 | p2 | Materiales
76 | ALBAÑIL | 0.53 | hr. | Mano de Obra
76 | AYUDANTE | 0.53 | hr. | Mano de Obra
77 | HORMIGÓN SIMPLE LOSA ALIVIANADA CON VIGUETA PRETENSADA + ALIG. H21 E=20CM |  | m3
77 | Recursos | Rendimiento | Unidad
77 | CEMENTO | 26 | kg | Materiales
77 | VIGUETA PRETENSADA (SOBRECARGA <300KG/M2) | 1 | m2 | Materiales
77 | ACERO CORRUGADO | 1.8 | kg | Materiales
77 | ALAMBRE DE AMARRE | 0.04 | kg | Materiales
77 | ARENA COMÚN | 0.04 | m3 | Materiales
77 | CLAVOS | 0.1 | kg | Materiales
77 | GRAVA COMÚN | 0.04 | m3 | Materiales
77 | MADERA DE CONSTRUCCION | 5.6 | p2 | Materiales
77 | PLASTOFORMO (100*40*15CM) | 2 | pza | Materiales
77 | ALBAÑIL 1RA | 0.8 | hr. | Mano de Obra
77 | ARMADOR | 0.2 | hr. | Mano de Obra
77 | AYUDANTE | 1.2 | hr. | Mano de Obra
77 | ENCOFRADOR | 0.8 | hr. | Mano de Obra
77 | GUINCHE | 0.026 | hr. | Herramiento y Equipo
77 | MEZCLADORA DE CONCRETO | 0.04 | hr. | Herramiento y Equipo
77 | VIBRADORA AGUJA 35 MM | 0.04 | hr. | Herramiento y Equipo
78 | HORMIGÓN SIMPLE LOSA ALIVIANADA EN UNA DIRECCIÓN (PLATAFORMA) H21 E=20CM |  | m2
78 | Recursos | Rendimiento | Unidad
78 | CEMENTO | 25.2 | kg | Materiales
78 | ALAMBRE DE AMARRE | 0.04 | kg | Materiales
78 | ARENA COMÚN | 0.04 | m3 | Materiales
78 | CLAVOS | 0.1 | kg | Materiales
78 | GRAVA COMÚN | 0.05 | m3 | Materiales
78 | MADERA DE CONSTRUCCION | 8.5 | p2 | Materiales
78 | PLASTOFORMO (100*40*15CM) | 2 | pza | Materiales
78 | ALBAÑIL 1RA | 1.2 | hr. | Mano de Obra
78 | AYUDANTE | 1.3 | hr. | Mano de Obra
78 | ENCOFRADOR | 1 | hr. | Mano de Obra
78 | GUINCHE | 0.2 | hr. | Herramiento y Equipo
78 | MEZCLADORA DE CONCRETO | 0.5 | hr. | Herramiento y Equipo
78 | VIBRADORA AGUJA 35 MM | 0.2 | hr. | Herramiento y Equipo
79 | HORMIGÓN SIMPLE LOSA DE CIMENTACIÓN H-21 |  | m3
79 | Recursos | Rendimiento | Unidad
79 | CEMENTO | 350 | kg | Materiales
79 | ARENA COMÚN | 0.5 | m3 | Materiales
79 | CLAVOS | 0.9 | kg | Materiales
79 | GRAVA COMÚN | 0.75 | m3 | Materiales
79 | MADERA DE CONSTRUCCION | 10 | p2 | Materiales
79 | ALBAÑIL 1RA | 11 | hr. | Mano de Obra
79 | AYUDANTE | 15 | hr. | Mano de Obra
79 | ENCOFRADOR | 7 | hr. | Mano de Obra
79 | MEZCLADORA DE CONCRETO | 0.5 | hr. | Herramiento y Equipo
79 | VIBRADORA AGUJA 35 MM | 0.8 | hr. | Herramiento y Equipo
80 | HORMIGÓN SIMPLE PARA LOSA LLENA |  | m3
80 | Recursos | Rendimiento | Unidad
80 | CEMENTO | 350 | kg | Materiales
80 | ALAMBRE DE AMARRE | 2 | kg | Materiales
80 | ARENA COMÚN | 0.5 | m3 | Materiales
80 | CLAVOS | 0.5 | kg | Materiales
80 | GRAVA COMÚN | 0.75 | m3 | Materiales
80 | MADERA DE CONSTRUCCIÓN | 60 | p2 | Materiales
80 | ALBAÑIL 1RA | 8 | hr. | Mano de Obra
80 | AYUDANTE | 11 | hr. | Mano de Obra
80 | ENCOFRADOR | 11 | hr. | Mano de Obra
80 | MEZCLADORA DE CONCRETO | 0.5 | hr. | Herramiento y Equipo
80 | VIBRADORA AGUJA 35 MM | 0.3 | hr. | Herramiento y Equipo
81 | MURO BLOQUE DE HORMIGÓN |  | m2
81 | Recursos | Rendimiento | Unidad
81 | CEMENTO | 10 | kg | Materiales
81 | ARENA FINA | 0.04 | m3 | Materiales
81 | BLOQUE DE HORMIGON 2H (15*20*40CM) | 12 | pza | Materiales
81 | ALBAÑIL | 2 | hr. | Mano de Obra
81 | AYUDANTE | 2 | hr. | Mano de Obra
82 | MURO BLOQUE DE VIDRIO BLANCO |  | m2
82 | Recursos | Rendimiento | Unidad
82 | CEMENTO | 3.5 | kg | Materiales
82 | CEMENTO BLANCO | 0.5 | kg | Materiales
82 | ARENA FINA | 0.02 | m3 | Materiales
82 | BLOQUE DE VIDRIO BLANCO (19*19CM) | 25 | pza | Materiales
82 | ALBAÑIL | 2 | hr. | Mano de Obra
82 | AYUDANTE | 2.5 | hr. | Mano de Obra
83 | MURO BLOQUE DE VIDRIO COLOR |  | m2
83 | Recursos | Rendimiento | Unidad
83 | CEMENTO | 3.5 | kg | Materiales
83 | CEMENTO BLANCO | 0.5 | kg | Materiales
83 | ARENA FINA | 0.02 | m3 | Materiales
83 | BLOQUE DE VIDRIO COLOR (19*19 CM) | 25 | pza | Materiales
83 | ALBAÑIL | 2 | hr. | Mano de Obra
83 | AYUDANTE | 2.5 | hr. | Mano de Obra
84 | MURO DE LADRILLO DE 3H E=8CM |  | m2
84 | Recursos | Rendimiento | Unidad
84 | CEMENTO | 8 | kg | Materiales
84 | ARENA FINA | 0.05 | m3 | Materiales
84 | LADRILLO DE 3HER (24X18X6.5CM) | 24 | pza | Materiales
84 | ALBAÑIL | 1.5 | hr. | Mano de Obra
84 | AYUDANTE | 1.5 | hr. | Mano de Obra
85 | PISO DE HORMIGON CON ENLUCIDO Y EMPEDRADO |  | m2
85 | Recursos | Rendimiento | Unidad
85 | CEMENTO | 18 | kg | Materiales
85 | PIEDRA MANZANA | 0.15 | m3 | Materiales
85 | ARENA COMÚN | 0.04 | m3 | Materiales
85 | GRAVA COMÚN | 0.05 | m3 | Materiales
85 | ALBAÑIL | 1.5 | hr. | Mano de Obra
85 | AYUDANTE | 1.5 | hr. | Mano de Obra
86 | PISO DE HORMIGON E=5CM |  | m2
86 | Recursos | Rendimiento | Unidad
86 | CEMENTO | 18 | kg | Materiales
86 | ARENA COMÚN | 0.03 | m3 | Materiales
86 | GRAVA COMÚN | 0.045 | m3 | Materiales
86 | ALBAÑIL | 1.2 | hr. | Mano de Obra
86 | AYUDANTE | 1 | hr. | Mano de Obra
87 | PISO PARQUETÓN |  | m2
87 | Recursos | Rendimiento | Unidad
87 | CERA | 0.15 | kg | Materiales
87 | PEGAMENTO DE PARQUET | 0.15 | kg | Materiales
87 | PARQUETON DE MADERA TAJIBO 30 X 6 X 13MM | 1.05 | m2 | Materiales
87 | AYUDANTE | 1 | hr. | Mano de Obra
87 | CARPINTERO | 1.3 | hr. | Mano de Obra
88 | RELLENO CON TIERRA CERNIDA |  | m3
88 | Recursos | Rendimiento | Unidad
88 | AYUDANTE | 2.5 | hr | Mano de Obra
89 | RETIRO DE ESCOMBROS CON VOLQUETA |  | m3
89 | Recursos | Rendimiento | Unidad
89 | AYUDANTE | 0.6 | hr | Mano de Obra
89 | CHOFER | 0.2 | hr | Mano de Obra
89 | VOLQUETE 12M3 | 0.2 | hr | Herramiento y Equipo
90 | REVOQUE Y ARMADO DE CIELO FALSO |  | m2
90 | Recursos | Rendimiento | Unidad
90 | ESTUCO | 17 | kg | Materiales
90 | ALAMBRE TEJIDO | 1.05 | m2 | Materiales
90 | PAJA | 0.1 | kg | Materiales
90 | CLAVOS | 0.3 | kg | Materiales
90 | MADERA DE CONSTRUCCION | 9 | p2 | Materiales
90 | ALBAÑIL 1RA | 2 | hr. | Mano de Obra
90 | AYUDANTE | 2.5 | hr. | Mano de Obra
91 | REVOQUE Y ARMADO DE CIELO FALSO |  | m2
91 | Recursos | Rendimiento | Unidad
91 | ESTUCO | 17 | kg | Materiales
91 | ALAMBRE TEJIDO | 1.05 | m2 | Materiales
91 | PAJA | 0.1 | kg | Materiales
91 | CLAVOS | 0.3 | kg | Materiales
91 | MADERA DE CONSTRUCCION | 9 | p2 | Materiales
91 | ALBAÑIL 1RA | 2 | hr. | Mano de Obra
91 | AYUDANTE | 2.5 | hr. | Mano de Obra

## Hoja1
1 | INSTALACIÓN DE FAENAS
2 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA
3 | ENTIBADO Y APUNTALADO
4 | ACERO DE REFUERZO
5 | HORMIGÓN POBRE
6 | HORMIGÓN SIMPLE PARA SOBRECIMIENTOS H-21
7 | MURO DE LADRILLO GAMBOTE VISTO E=12CM
8 | MURO DE ADOBE DE 40CM
9 | EMPEDRADO
10 | DINTEL DE HORMIGÓN ARMADO
11 | DINTEL DE LADRILLO ARMADO
12 | CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA N° 28
13 | REVOQUE INTERIOR DE YESO
14 | REVOQUE EXTERIOR
15 | REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO
16 | REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO SOBRE ADOBE
17 | PISO DE CARPETA DE HORMIGÓN SIMPLE E=7.5CM
18 | PISO DE VINIL
19 | PISO MACHIMBRE CON ENVIGADO
20 | PISO DE ALFOMBRA TAPIZÓN
21 | REVESTIMIENTO DE PIEDRA PIZARRA CORTADA
22 | MURO DE LADRILLO GAMBOTE VISTO E=25CM
23 | DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE
24 | DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO
25 | DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
26 | DEMOLICIÓN DE MURO DE ADOBE
27 | COLUMNA DE LADRILLO GAMBOTE DE 40*40 CM
28 | HORMIGÓN SIMPLE COLUMNA EN ALTURA H-21
29 | MURO DE ADOBE DE 25CM
30 | DEMOLICIÓN DE MURO MAMPOSTERIA
31 | RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA (MAT. DE PRESTAMO)
32 | HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H-21
33 | HORMIGÓN SIMPLE COLUMNA H-21
34 | CORDÓN PARA ACERA DE HORMIGÓN
35 | REVOQUE CIELO RASO SOBRE LOSA
36 | PISO CON ALFOMBRA DE ALTO TRÁFICO
37 | CUMBRERA DE CALAMINA PLANA N°28
38 | BOTAGUAS DE LADRILLO GAMBOTE
39 | CONTRAPISO DE CEMENTO SOBRE LOSA
40 | MURO DE LADRILLO DE 6H (24*15*9.5) E=15CM
41 | HORMIGÓN SIMPLE MURO DE CONTENCIÓN
42 | SOLADO CON PIEDRA MANZANA
43 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO CATEDRAL COLOR E=3MM
44 | CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO H-160 60%PIEDRA DESPL.
45 | CUBIERTA DE CALAMINA PLÁSTICA 300 GR
46 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO E=6MM
47 | PISO DE PARQUET TAJIBO
48 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL
49 | COLUMNA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CORTADA
50 | COLUMNA DE LADRILLO 25*25 CM
51 | REPLANTEO Y TRAZADO LINEAL
52 | MURO DE LADRILLO DE 6H (24*18*12) E=12CM
53 | CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO H-180 60%PIEDRA DESPL
54 | EXCAVACIÓN CON AGOTAMIENTO
55 | MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN CICLÓPEO 60%PIEDRA DESPL.
56 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO E=4MM
57 | PINTURA LATEX INTERIOR (DOS MANOS)
58 | REVOQUE CAL - CEMENTO EXTERIOR SOBRE ADOBE
59 | PINTURA LATEX EXTERIOR (DOS MANOS)
60 | SOBRECIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO 50%PIEDRA DESPL.
61 | HORMIGÓN SIMPLE PARA VIGA H-21
62 | HORMIGÓN SIMPLE PARA ESCALERA
63 | IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTOS
64 | CUBIERTA DE TEJA CERÁMICA TIPO ESPAÑOLA
65 | DESEMPIEDRE
66 | EXCAVACIÓN MANUAL (0-2 M) SUELO BLANDO
67 | EXCAVACIÓN MANUAL (0-2 M) SUELO SEMI DURO
68 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS (0-2 M) SUELO SEMI DURO
69 | DEMOLICIÓN DE ACERAS
70 | INSTALACIÓN DE FAENAS
71 | ALERO
72 | BARNIZADO DE ZÓCALOS DE MADERA
73 | BOTAGUAS DE HORMIGÓN ARMADO
74 | CUBIERTA DE TEJA CERÁMICA TIPO COLONIAL
75 | DINTEL DE MADERA
76 | DINTEL DE MADERA
77 | HORMIGÓN SIMPLE LOSA ALIVIANADA CON VIGUETA PRETENSADA + ALIG. H21 E=20CM
78 | HORMIGÓN SIMPLE LOSA ALIVIANADA EN UNA DIRECCIÓN (PLATAFORMA) H21 E=20CM
79 | HORMIGÓN SIMPLE LOSA DE CIMENTACIÓN H-21
80 | HORMIGÓN SIMPLE PARA LOSA LLENA
81 | MURO BLOQUE DE HORMIGÓN
82 | MURO BLOQUE DE VIDRIO BLANCO
83 | MURO BLOQUE DE VIDRIO COLOR
84 | MURO DE LADRILLO DE 3H E=8CM
85 | PISO DE HORMIGON CON ENLUCIDO Y EMPEDRADO
86 | PISO DE HORMIGON E=5CM
87 | PISO PARQUETÓN
88 | RELLENO CON TIERRA CERNIDA
89 | RETIRO DE ESCOMBROS CON VOLQUETA
90 | REVOQUE Y ARMADO DE CIELO FALSO
91 | REVOQUE Y ARMADO DE CIELO FALSO